|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN****THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**Phụ lục**

**Tiến độ triển khai thí điểm đào tạo đối với các Đề án thành phần số 1, 3, 5, 8**

**thuộc Đề án tổng thể** **đào tạo nhân lực trình độ quốc tế (08 ngành) và Đại học chia sẻ**

*(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Nội dung** | **Đơn vị chủ trì** | **Đơn vị phối hợp** | **Thời gian hoàn thành** | **Ghi chú** |
| 1 | Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm đào tạo đối với Đề án thành phần số 1, 3, 5, 8 | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học – Xã hội và Nhân văn | Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở Tài nguyên và môi trường | Tháng 6/2024 | Đính kèm dự toán kinh phí triển khai thực hiện |
| 2 | Góp ý Kế hoạch và thẩm định kính phí thực hiện của 04 trường trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt | Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ sở đào tạo thí điểm | Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, các sở ngành Thành phố | Tháng 7/2024 |  |
| 3 | Hội thảo triển khai thí điểm đào tạo và cơ chế hợp tác giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động | Ủy ban nhân dân Thành phố | Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, các sở ngành Thành phố | Tháng 8/2024 |  |
| 4 | Tuyển sinh và thực hiện đào tạo theo Kế hoạch thí điểm đào tạo đối với Đề án thành phần số 1, 3, 5, 8 | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học – Xã hội và Nhân văn | Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở Tài nguyên và môi trường | Năm học 2024 - 2025 |  |
| 5 | Nghiệm thu, đánh giá, báo cáo kết quả thí điểm đào tạo đối với Đề án thành phần số 1, 3, 5, 8 | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học – Xã hội và Nhân văn | Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở Tài nguyên và môi trường | Tháng 8/2025 | Đánh giá kết quả tốt nghiệp đối với SV năm 4; kết quả học tập của SV năm 1 và năm 3. |

**ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ**